**Harmonogram realizacji projektu „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie”**

1. Zgłoszenia do udziału w projekcie – wypełnienie ankiety rekrutacyjnej (do końca lipca 2021r.)
2. Wybór uczestników projektu (30 rolników z całej Polski, z wyłączeniem województwa dolnośląskiego, pomorskiego oraz miasta Warszawa).
3. Udział w dwudniowych warsztatach mających na celu przybliżenie zagadnień rolnictwa regeneratywnego, wdrażania praktyk agrotechnicznych, wymiany wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu rolnictwa regeneratywnego tj. m.in. technik wykonywania zabiegów agrotechnicznych, które mają na celu odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby, zwiększenie bioróżnorodności oraz wzbogacenie gleby.

Termin warsztatów: koniec września 2021 r. , Lokalizacja: do ustalenia po wyborze uczestników.

1. Wybór 6 rolników (z tych 30-tu) dla których należy przeprowadzić pogłębioną analizę gospodarstwa i opracowanie dostosowanego do danego gospodarstwa ww. planu transformacji
2. Udział wybranych 6-ciu rolników w warsztatach w formie zdalnej (2 godziny) w celu określenia celu i zakresu planu transformacji dla gospodarstwa – do końca października 2021 r.
3. Opracowanie planu transformacji gospodarstwa w kontekście zabiegów agrotechnicznych w zakresie rolnictwa regeneratywnego - tu wymagana jest przynajmniej jedna wizyta w gospodarstwie – dla wybranych 6-ciu rolników,
4. Udział wybranych 6-ciu rolników w warsztatach w formie zdalnej (2 godziny) w celu podzielenia się swoimi planami działania z ustalonymi priorytetami – do 28 listopada 2021 r.

Po pomyślnym opracowaniu planu działania dla rolnictwa regeneracyjnego rolnik otrzyma wsparcie
w postaci bezzwrotnej dotacji 2 500,00 EUR.

"EIT Food – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności – to wiodąca europejska inicjatywa na rzecz innowacji
w zakresie żywności, której celem jest uczynienie systemu żywnościowego bardziej zrównoważonym,
zdrowym i godnym zaufania."